## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Velickovic Mateja |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 18 heures 40 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 480 | 640 | 1120
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2024-03-18 |  | 30 | Analyse | Mise en route & explication du projet.
12 | 2024-03-18 | 1 | 5 | Design | 7.1.1 Développement de la maquette sur Figma |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2024-03-18 |  | 45 | Design | 7.2 Ajout des élements optionnels sur la maquette |  | Développement | 2 | 5
13 | 2024-03-25 |  | 30 | Design | 7.1.1 Ajout d'une barre de recherche dans le menu d'accueil. |  | Test | 3 | 10
13 | 2024-03-25 | 1 | 50 | Développement | Initialisation de l'environnement de développement .NET MAUI. |  | Documentation | 4 | 15
16 | 2024-04-15 |  | 30 | Développement | Modification de l'icône de l'application ainsi que de son nom. |  | Meeting | 5 | 20
16 | 2024-04-15 |  | 20 | Design | Amélioration de quelques détails sur la maquette. |  | Présentation | 6 | 25
16 | 2024-04-15 | 1 | 30 | Documentation | Documentation sur le language de développement utilisé et développement de l'application. |  | Design | 7 | 30
17 | 2024-04-22 | 1 | 30 | Développement | Développement de l'application afin de la faire ressembler à la maquette. |  | Autre | 8 | 35
17 | 2024-04-22 |  | 20 | Développement | Ajout de la police d'écriture Poppins à l'application. |  |  |  | 40
17 | 2024-04-22 |  | 30 | Développement | Ajout d'une gallerie d'image sur la page d'accueil. |  |  |  | 45
18 | 2024-04-29 | 1 | 0 | Documentation | Documentation sur les fichiers .epub et insertion de ces derniers dans la base de données. | https://os.vers.one/EpubReader/getting-started/ |  |  | 50
18 | 2024-04-29 |  | 50 | Analyse | Extraction et analyse du fichier helpers.zip qui contient une "démo" du projet. |  |  |  | 55
18 | 2024-04-29 |  | 30 | Développement | Liaison de l'application avec la base de données créé précédemment.
19 | 2024-05-06 |  | 30 | Développement | Supression de la base de données créée précédemment et recréation d'une autre directement dans le programme pour faciliter l'exploitation des fichiers .epub.
19 | 2024-05-06 | 1 | 20 | Développement | Implémentation de la navigation sur notre page d'accueil.
19 | 2024-05-06 |  | 20 | Développement | Développement de la page de détails des livres.
20 | 2024-05-13 |  | 50 | Développement | Lancement de l'API afin de pouvoir récolter les données avec une requête HTTP.
20 | 2024-05-13 |  | 20 | Développement | Ajout du fichier XML pour les paramètres de sécurité de l'application.
20 | 2024-05-13 | 1 | 20 | Développement | Liaison de notre application avec le backend afin de pouvoir récupérer les données d'un livre.
22 | 2024-05-27 |  | 40 | Développement | Création d'une barre de recherche pour entrer l'URL de l'API.
22 | 2024-05-27 | 1 | 40 | Développement | Affichage des livres lorsque l'URL est entrée.
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 80 | Analyse | 0.055556
300 | 430 | Développement | 0.50694
0 | 0 | Test | 0
120 | 30 | Documentation | 0.10417
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 0 | Présentation | 0
| 100 | Design | 0.069444
| 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.73611